广东省工商行政管理局全省移动执法办公系统综合应用系统建设项目

项目周报

（2015年10月12日－10月16日）



**东软集团股份有限公司**

**二〇一五年十月十六日**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **文档信息** | | | | | | |
| 主题词 | 项目周报 | | | | | |
| 原作者 | 汪海涛 | | | | 文档类别： | 管理文档 |
| 审 核 |  | | | | 文档性质： | 正式稿 |
| 批 准 |  | | | | 发布日期： | 2015年10月16日 |
| 主 送 | 广东省工商行政管理局信息中心 | | | | 存档日期： |  |
| 抄 送 | 广州市信佰信息技术咨询有限公司 | | | | 发行份数： | 3 |
| 文档编号 |  | | | | | |
| 文件名 | Neusoft\_广东省工商行政管理局全省移动执法办公系统综合应用系统建设项目\_周报\_2015-10-16 | | | | | |
| **签收信息** | | | | | | |
| 提交单位：东软集团股份有限公司 | | | 接收单位：广东省工商行政管理局信息中心 | | | 接收单位：广州市信佰信息技术咨询有限公司 |
| 提交人：汪海涛 | | | 接收人： | | | 接收人： |
| 日 期：2015-10-16 | | | 日 期： | | | 日 期： |
| **文档修改纪录** | | | | | | |
| 版本号 | | 版本描述 | | 责任人 | | 日期 |
| V1.0 | | 文档做成 | | 汪海涛 | | 2015年10月16日 |
|  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 汪海涛 | 项目时间段 | 2015年7月27日 ~2016年7月29日 |
| 项目总体进展情况 | | | |
| 本周进行了移动OA的功能设计、部分移动OA功能的开发、移动支撑平台的搭建与定制化、系统架构设计、省网办大厅的手机版接入的评估等工作，目前进展正常。 | | | |
| 上周存在问题落实情况 | | | |
| 暂无。 | | | |
| 本周完成情况（若未完成，说明原因） | | | |
| 1. 对应设备下发的上线计划   省局上线工作，计划于10/30完成；  2、移动OA需求  移动OA需求功能设计初版，对应内部评审修改中；  3、移动支撑平台搭建与定制化  支撑平台搭建完成；  定制化工作进行中：  其中，资产管理功能：定制化开发完成、测试中；其它功能进行中；  4、系统架构设计  对应外部开发APP的接入需求，系统架构的设计调整，内部评审中；  5、移动化接口开发  对应移动OA的“通知公告”“最近发文”两个功能的接口开发，众望通  公司开发进行中、计划10/20完成；  6、省网办大厅的手机版接入的需求  进行了工作范围的讨论商谈，统一了认识；  需求内容的确认、影响工作量的评估、上线计划的评估等工作进行中；  7、移动OA的开发  “通知公告”“最近发文”的开发正常进行中；  8、大连团队的建设与管理  开发团队的业务培训，组织建设、内部沟通与管理等工作正常进行中； | | | |
| 下周工作计划及工作成果 | | | |
| 1. 移动OA功能设计修改； 2. 移动支撑平台的定制化； 3. 系统架构设计的调整； 4. 移动化接口的开发； 5. 省网办大厅的手机版接入的需求评估； 6. 移动OA的开发； 7. 大连团队的建设与管理； | | | |
| 需要协调问题 | | | |
| 暂无。 | | | |
| 其他事项 | | | |
| 暂无。 | | | |
| 承建单位：东软集团股份有限公司  项目经理：汪海涛  日 期：2015年10月16日 | | | |